## Tabelle1
|  |  | *sehr grobe schätzung im ersten Semester -- beinhaltet Coding & Testing (KEIN doc) | ** time and skill
planned functions | brief description | planned semester | estimated time* | realizability** | used time | done? | tatsächlicher UC Name
Project: Mainscreen | Design Mainscreen and Nappy | 3 | 20 |  | 25 |  | -- | kein UC
Gamemode 1 | Spieler denkt an eine Figur, Nappy versucht diesen zu erraten | 3 | 25 |  | 27 |  | UC Gamemode 1
Gamemode 2 | Nappy "denkt" an eine Figur, Spieler versucht diesen zu erraten | 4 | 25 |  |  |  | UC Gamemode 2
Wiki | Eine Liste mit allen verfügbaren Figuren, eine art Wikipedia | 3 | 30 |  | 27.5 |  | UC View Wiki
Instruction | Anleitung für die Hauptfunktionen die zur Verfügung stehen werden | 3 | 10 |  | 9 |  | UC View Instruction
Change Language | Wechsele die Sprache vom deutschen ins englischen (weitere Sprachen möglich) | 3 | 10 |  | 7.5 |  | UC Change Settings
Info | Informationen über das Spiel, Kontaktmöglichkeiten, … | 3 | 10 |  | 6 |  | UC View Info
Statistics | Statistiken über das Spiel (meist gespielten Figuren und beste Runden gegen Nappy) | 4 | 15 |  |  |  | UC View Statistic
Add Character | Der Spieler kann weitere spielbare Figuren hinzufügen | 4 | 35 |  |  |  | -- | GRUND: sehr sehr schwer testbar, zu viel Aufwand für den Spieler, nicht gut!
Search and Filter (Wiki) | schnelleres Finden der gesuchten Figur mit Suchen und Filtern | 4 | 10 |  |  |  | UC Extend Wiki
More Settings | weitere Einstellungen: Farbschema und überspringen eines Spielmodi | 4 | 5 |  |  |  | UC Extend Settings
detailled information (Wiki) | genaue Informationen über die Figuren (mehr als nur die Beschreibung) | 4 | 15 |  |  |  | -- | GRUND: Zeit knapp!